Обзорная таблица управления проектом

| Фаза | Пакет работ или группа операций | Операции | Инструменты или ключевые акселераторы | Роли | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | начальное планирование проекта | создание устава проекта | карты отраслевых решений с основными показателями производительности, образцы устава проекта | спонсор проекта, руководители проекта со стороны TeamSAP/клиента | устав проекта |
|  |  | анализ и уточнение стратегии внедрения | шаблон документа по объему внедрения | руководитель проекта со стороны TeamSAP/клиента | документ по объему внедрения |
|  |  | создание рабочей среды для проектной группы | информационный документ с требованиями к помещению для проекта | руководитель проекта со стороны TeamSAP/клиента | план помещения для проекта, список необходимого офисного оборудования для этого помещения |
|  | определение организационной структуры проекта | планирование организационной структуры проекта внедрения | шаблон организационной структуры проекта | руководитель проекта со стороны TeamSAP/клиента | диаграмма организационной структуры проекта |
|  | подготовка плана проекта | подготовка подробных планов для контроля за ходом выполнения проекта | план в Microsoft Project | руководитель проекта со стороны TeamSAP/клиента | план работ, план бюджета и план по ресурсам |
|  | процедуры проекта | определение стандартов и процедур внедрения и управления проектом | база данных возникающих проблем | руководитель проекта со стороны TeamSAP/клиента | описание управления объемом процесса и возникшими проблемами |
|  | запуск проекта | запуск проекта как внутри подразделений, так и в масштабе всей компании | шаблон повестки дня совещания по запуску проекта | руководитель проекта со стороны TeamSAP/клиента, спонсор проекта |  |
| 2 | определение бизнес-процессов | проведение семинаров с целью определения бизнес-процессов, затрагиваемых внедрением, и любых противоречий в исходном объеме проекта | база данных вопросов и ответов, руководство для консультантов по приложениям | руководитель проекта со стороны TeamSAP/клиента, консультанты по приложениям | концептуальный проект, запросы на изменение, пересмотренные планы бюджета, работ и план по ресурсам |
| 3 | начальное планирование поддержки эксплуатации и подготовки к продуктивному запуску | создание планов подготовки к продуктивному запуску до ввода в эксплуатацию и поддержки эксплуатации после ввода | информационный документ справочной службы, контрольный список процессов подготовки к продуктивному запуску, шаблон плана и график выполнения задач подготовки к продуктивному запуску | руководитель проекта со стороны TeamSAP/клиента | план поддержки эксплуатации, план подготовки к продуктивному запуску |
|  | подготовка к заключительному интеграционному тестированию | создание плана подготовки к заключительному интеграционному тестированию, распределение ресурсов, установление контрольных примеров | CATT, сценарии тестирования (уголок знаний) и их шаблоны, информационный документ по стратегии тестирования | руководитель проекта со стороны TeamSAP/клиента, руководитель группы по бизнес-процессам | план заключительного интеграционного тестирования |
| 4 | подробное планирование проекта | проверка плана подготовки к продуктивному запуску на основании доступной на данном этапе информации |  | руководитель проекта со стороны TeamSAP/клиента | проверенный план подготовки к продуктивному запуску |
| 5 | проверка результатов эксплуатации | сравнение достигнутых результатов с эксплуатационными и проектными показателями, определенными в первой фазе проекта | устав проекта | руководитель проекта со стороны TeamSAP/клиента, управляющий комитет | завершение проекта |